Приложение №1

к приказу отдела образования

от 8.04.2015 № 24

**CЕТЕВОЙ ГРАФИК**

 **ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»**

**В КУРМАНАЕВСКОМ РАЙОНЕ В 2015 ГОДУ**

**1. Обеспечение доступности дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование  | Дата начала | Дата окончания |
| Обл. бюджет(тыс. рубл) | Муницбюджет(тыс. руб.) |
| **1.** | **Модернизация муниципальных систем дошкольного образования** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  Реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования в ДОО Курманаевского района | Отдел образования | Открытие после капитального ремонта МБДОУ «Лабазинскаий детский сад»МБДОУ «Михайловский детский сад» | 1526,04184,1 | 1530,902375,9 |  | 06.03.201530.04.2015 г |
| 1.2 | Проведение конкурсного отбора педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы , на получение гранта Губернатора Оренбургской области | МКУ «ИМЦ»Рожнова О.А. | Решение межведомственной рабочей группы по реализации ПНПО  |  |  | 01.04.2015 | 30.04.2015 г |
| 1.3 | Проведение конкурсного отбора дошкольных образовательных организаций, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | МКУ «ИМЦ»Рожнова О.А. | Решение межведомственной рабочей группы по реализации ПНПО |  |  | 30.03.2015 | 31.05.2015 |
| 1.4. | Мониторинг деятельности дошкольных образовательных организаций по внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования, в том числе функционирования базовой площадки МАДОУ «Курманаевский детский сад №1 «Теремок» | МКУ «ИМЦ»Рожнова О.А. | Отчет |  |  | 01.012015 | 31.12.2015 |

**2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе**

**«Наша новая школа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование  | Дата начала | Дата окончания |
| Обл.бюджет(тыс. руб.) | муницбюджет(тыс. руб.) |
| **2.1** | **Поощрение лучших учителей** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Рассмотрение, согласование материалов по мероприятию «Поощрение лучших учителей». | МКУ «ИМЦ»Позднякова В.В.Межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО | Решение межведомственной рабочей группы по реализации ПНПО |  |  | 01.03.2015 | 10.04.2015 г. |
| 2.1.2 | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | МКУ «ИМЦ»Позднякова В.В. | письмо руководителям ОО |  |  | 01.02.2015г. | 01.04.2015 г. |
| 2.1.3 | Формирование конкурсной документации и подготовка заявок | МКУ«ИМЦ» Позднякова В.В.Учителя ОУО  | Письма ООайтах министерства образования ; конкурсные материалы; заявки на участие в конкурсе в ГБУ «РЦРО» |  |  | 25.02.2015 г. | 12.03.2015 г. |
| 2.1.5 | Выплата денежных поощрений учителям – победителям конкурса | Начальник МКУ «ООДБУ и П МОО» по обслуживанию муниципальных учреждений образования»Долженкова О.Н. | Платежные документы |  | 100,0 При наличии победителей | 01.08.2015 | 05.10.2015 |
| 2.1.6 | Направление лучших учителей на церемонию вручения Почетных грамот Минобрнауки России учителям – победителям конкурса | МКУ «ИМЦ»Позднякова В.В. | Почетные грамоты |  |  |  | 05.10.2015 |
| 2.1.7 | Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в 2015 году | МКУ «ИМЦ»Позднякова В.В.ГУ "..11. ого уровня лучших образцов отечественного образованияиьных учрежденияхинициативе "и от 22.12.2010г.ризыва и наборпа гр | Аналитический отчет |  |  | 26.12.2015 | 05.01.2016 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование  | Дата начала | Дата окончания |
| Обл.бюджет(тыс. руб.) | муницбюджеттыс руб.) |
| **2.2** | **Государственная поддержка талантливой молодежи** |  | 52 обучающихся |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Выплата стипендий Администрации Курманаевского района | Начальник МКУ «ООДБУ и П МОО» Долженкова О.Н. |  |  |  | 01.09.2014 | 30.06. 2015 |
|  | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 9-11 кл.4-8 кл. | Зам начальника отдела образованияДружинин А.В. |  |  | 10,0 | 01.12.2015г.25.03.2015 г. | 15.12.2015 г.25.03.2015 г. |
| 2.2.2 | Направление победителей муниципального этапа олимпиады на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | Зам начальника отдела образованияДружинин А.В. |  |  | 50,0 | 11.01.2015 | 10.02.2015 |
| 2.2.3 | Работа и координация подготовки и проведения мероприятий, указанных в перечне региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Ведущий специалист отдела образования Харламова В.Н.Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Гончарук В.А. | Рекомендации и информационные материалы |  |  | 01.04.2015 | 01.08.2015 |
| **2.2.4** | **Очно-заочная интеллектуальная игра «Эхо времен»** | **МБУ ДО«ЦРТДиЮ»****Гончарук В.А.** | **Число участников****102 обучающихся** |  |  | **февраль****2015 г.** | **01.02.****2015 г.** |
| 2.2.5. | Работа очно-заочной школы  | МБУДО«ЦРТДиЮ»Гончарук В.А. | Число участников |  |  | в течение года | в течение года |
| 2.2.5 | Согласование списка победителей и призеров региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий – претендентов на получение стипендии для поддержки талантливой молодежи | Распоряжение Администрации Курманаевского района | Список лиц – претендентов на присуждение стипендии для поддержки талантливой молодежи |  |  | 10.09. 2015 | 15.09.2015 |
| 2.2.6 | Поощрение победителей областных и районных конкурсов, олимпиад на:-районной елке-районном празднике в День детства. | Ведущий специалист МКУ «ООДБУ и П МОО» Харламова В.Н. | Премииподарки |  | 25,0 | 27.12.2015 г.19.05.2015 г. | 27.12.2015 г.19.05.2015 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование  | Дата начала | Дата окончания |
| Обл.Бюджет(тыс. руб.) | муницбюджет(тыс. руб.) |
| **2.3** | **Развитие дистанционного образования детей-инвалидов** |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Формирование и утверждение списков участников проекта 2015 года | Отдел охраны прав детей и специального образованияАгеев С.А. | Количество детей человек |  |  |  | до 01.12.2015 |
| 2.3.2 | Заключение соглашения с центром дистанционного обучения детей-инвалидов Оренбургской области на организацию дистанционного образования детей-инвалидов. ( по факту) | Отдел охраны прав детей и специального образованияАгеев С.А. | соглашение |  |  |  | С 01.01.2015 г. |
| 2.3.3 | Отчеты Курманаевского района о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | МКУ «ИМЦ»Рожнова О.А. | Отчеты  |  |  | Ежеквартально до 5 числа следующего месяца | 15.01.2015 |
| 2.3.4 | Предоставление итогового отчета о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел охраны прав детей и специального образованияАгеев С.А.МУ «ИМЦ» Рожнова О.А. | Итоговые отчеты  |  |  | 29.12.2015 г. | 30.01.2015 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование  | Дата начала | Дата окончания |
| Обл бюджет(тыс. руб) | муницбюджет(тыс. руб.) |
| **2.4.** | **Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях** |  |  | 1979,0 | 1068,0 |  |  |
| 2.4.1 |  Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в форме субсидий по \_\_ рублей за каждый день фактического посещения на каждого обучающегося;-за счет муниципального бюджета по \_\_\_\_\_ коп.в течение учебного года. | Начальник МКУ «ООДБУ и П МОО» по обслуживанию муниципальных учреждений образования» Долженкова О.Н.Ведущий специалистМКУ «ООДБУ и П МОО» Лазарева И.А. | Доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, 100% |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| 2.4.2 | Приказ «О проведении районного конкурса «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2015 году | Ведущий специалистМКУ «ООДБУ и П МОО» Лазарева И.А. | Приказ отдела образования |  |  | Декабрь 2015 | Январь 2016 |
| 2.4.3 | Приказ «Об итогах проведения районного конкурса «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2015 году | Ведущий специалистМКУ «ООДБУ и П МОО» Лазарева И.А. | Приказ отдела образования |  |  | Декабрь 2015 | Январь 2016 |
| 2.4.4 | Информационно-аналитическое письмо «О состоянии системы организации школьного питания по итогам 2015 года» | Ведущий специалистМКУ «ООДБУ и П МОО» Лазарева И.А. | Информационно-аналитическое письмоРазмещение материла на сайте отдела образования, СМИ |  |  | ноябрь2015 |  До 25.11.2015 |
| 2.4.5 | Аппаратное совещание «Об организации питания школьников (детей дошкольного возраста) в 2014-2015 уч.г.» «Об итогах проверки организации питания школьников (детей дошкольного возраста)» | Ведущий специалистМКУ «ООДБУ и П МОО» Лазарева И.А.Методист МКУ «ИМЦ» Рожнова О.А, | Справка |  |  | Ноябрь 2015Май 2015 | Ноябрь 2015Май 2015 |
| 2.4.6 | Мониторинг организации питания учащихся общеобразовательных организаций Курманаевского района | Ведущий специалистМКУ «ООДБУ и П МОО» Лазарева И.А. | Аналитические материалы |  |  | ежеквартально | ежеквартально |

**3. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование  | Дата начала | Дата окончания |
| Обл бюджет(тыс.рубл) | Муницбюджет(тыс. руб.) |
| 3. | Внедрение ИКТ в образовательный процесс и управление образованием | Отдел образованияМКУ «ИМЦ»ОО |  |  |  | 11.01.2015 | 31.12.2015 |
| 3.1. | Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающий доступ к образовательным услугам и сервисам | ОО |  |  |  | 11.01.2015 | 31.12.2015 |
| 3.1.1. | Осуществление организационно-технических мероприятий для предоставления ОО услуг доступа к сети Интернет. | МКУ «ИМЦ» | Количество образовательных организаций |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| 3.1.2 | Осуществление ежеквартального (в т. ч. электронного) мониторинга по информатизации муниципальной системы образования | МКУ «ИМЦ»Руководители ОО | Информационно-аналитические материалы |  |  | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
| 3.2. | Районный конкурс «Лучший сайт учителя» | МКУ «ИМЦ»Городецкая Т.А. | Количество участников |  |  | январь 2015 | Апрель 2015 |
| 3.3 | Работа по обеспечению организационно-технических мероприятий для предоставления ОО услуг доступа к сети Интернет за счет областного и муниципальных бюджетов | Отдел образованияМКУ «ИМЦ» | Количество образовательных учреждений  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| 3.4. | **Информационное сопровождение** |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Индивидуальные консультации представителей ОО «Сопровождение работы сайта ОО» | МКУ «ИМЦ»Скороваров В.А. | Педагоги ОО |  |  | 2015По потребности | 2015По потребности |
| 3.4.2 | Анализ работы школьных сайтов | МКУ «ИМЦ»Городецкая Т.А. | Приказ отделаобразования |  |  |  | Март 2015Октябрь 2015 |
| 3.5 | Заключение договоров на курсовую подготовку педагогических работников «Использование ИКТ-технологии в деятельности педагога»;«Сайтостроение»Обучение на базе ГУ «РЦРО» слушателей из числа педагогических работников. | МКУ «ИМЦ»Городецкая Т.А.ГУ «РЦРО» | ДоговорыКоличество обученных |  |  | 10.01.2015 г. | 31.12.2015 г. |
| 3.6. | Включение образовательных организаций в систему комплексного электронного мониторинга. | ОО |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |

**4. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование  | Дата начала | Дата окончания |
| Обл. бюджет | Обл.бюджет |
| **4.** | **Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования («Стимулирование** **образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы»)** |  | Число общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, получивших гранты Губернатора области  | **-** | **200 тыс. рубл.**При наличии победителя |  |  |
| 4.1 | Информирование об условиях участия в конкурсе | МКУ «ИМЦ»Позднякова В.В. | Информационные письма, сайт отдела образования |  |  | 01.02.2015 | 12.03.2015 |
| 4.2 | Подготовка общеобразовательными организациями заявок, документов на участие в конкурсе | Руководителишкол, МКУ «ИМЦ» | Заявки общеобразовательных организаций на участие в конкурсе |  |  | 01.02.2015 | 14.03.2015 |
| 4.3 | Рассмотрение материалов ОО на участие в конкурсе, отбор ОО по критериям участия и направление в ГБУ «РЦРО» | Межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО |  Решение межведомственной рабочей группы по реализации ПНПО |  |  | 01.03.2015 | 12.03.2015 |
| 4.4 | Информирование о результатах конкурсного отбора на грант Губернатора Оренбургской области | МКУ «ИМЦ»Позднякова В.В. | Сайт отдела образования |  |  |  | 01.06.2015 г. |
| 4.5 | Выполнение общеобразовательными организациями программ развития (расходование средств грантовой поддержки) | Руководителишкол-победителей | Данные мониторинга деятельности школ-победителей |  |  | 01.07.2015 | 15.12.2015 |