Приложение 2

к приказу отдела образования

от 05.09.2013г. №71/2

**План**

 **по внедрению проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2013-2014 учебном году**

**в Курманаевском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| **Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Корректировка целей и задач проекта. | Май-август | Дружинин А.В.Полянина Е.А. |
| 1.2. | Анализ кадрового потенциала общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте. | август | Городецкая Т.А.Полянина Е.А. |
| 1.3. | Анализ учебных планов, программно-учебного и методического обеспечения общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте. | август | Дружинин А.В.Позднякова В.В. |
| 1.4. | Анализ технического обеспечения образовательного процесса. | август | Дружинин А.В.Городецкая Т.А. |
| 1.5. | Контроль за выполнением плана мероприятий по реализации проекта. | весь период | специалисты, методисты, руководители ОУ |
| **2. Ресурсное и финансовое обеспечение проекта** |
| 2.1. | Планирование финансового обеспечения проекта.  | август | Долженкова О.Н.Дружинин А.В. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение проекта** |
| 3.1. | Доведение приказов, инструкций по реализации проекта. | весь период | Дружинин А.В. |
| 3.2. | Издание приказов по отделу образования. | весь период | Щеглова М.Е.Дружинин А.В. |
| **4. Организация обучения** |
| 4.1 | Участие в обучающих семинарах регионального уровня. | по графику МО | Дружинин А.В.Позднякова В.В. |
| 4.2. | Организация семинаров для учителей-предметников по теме проекта. | по плану работы ОО | Дружинин А.В.Позднякова В.В.Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| 4.3. | Организация консультаций с учителями-предметниками. | по плану работы ОО | Дружинин А.В.Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| 4.4. | Обеспечение информационной, научно-методической поддержки педагогов района, участвующих в проекте. | весь период | Позднякова В.В.Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| 4.5. |  Совещание с завучами по УВР 1. О вхождении в мониторинг 10-х классов ОУ Курманаевского района.
2. Продолжение мониторинга в 11 классах ОУ Утверждение плана по реализации мероприятий проекта. Опыт, перспективы
 | Август- сентябрь(этап реализации проекта) | Позднякова В.В. |
| 4.6. | Работа с учащимися:- Контроль за информационно-подготовительной работой.- Знакомство учащихся с целями, задачами, этапами, результатами участия в проекте. |  | Учителя - предметники |
| 4.7. | Работа с родителями:- Знакомство родителей с целями, задачами, этапами, результатами проекта.- Задачи, стоящие перед школой, родителями по реализации мероприятий проекта. | Администрация ОУ, классные руководители |
| 4.8. | Методическая работа:- Подготовка учителей русского языка и математики к участию в проекте.- Аналитическая деятельность педагогических коллективов по результатам участия в проекте.-консультационная работа по корректировке календарно- тематического планирования. | Дружинин А.В.Позднякова В.В.Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| 4.09. | Совещание с завучами по УВР О ходе выполнения запланированных в индивидуальных маршрутах мероприятий. Заслушать директоров Лабазинской и Михайловской средних школ  | Октябрь(этап реализации проекта) | Муниципальный координатор проекта, директор МКУ «ИМЦ» |
| 4.10. | Нормативная база: - Приказ «Об итогах диагностических работ в 10-х, 11-х классах»- Приказ «О командировании учителей в Оренбург для участия в семинарах, курсах, учебе». |  |
| 4.11. | Работа с учащимися:- Работа по индивидуальным образовательным маршрутам- Корректировка знаний | Учителя - предметники |
| 4.12. | Работа с родителями:- Классные собрания по итогам диагностических контрольных работ- Индивидуальная работа с родителями по вопросам корректировки умений учащихся;- Информационный стенд «Педагогическое сопровождение ученика в период вхождения в проект». | Администрация ОУ, классные руководители |
| 4.13. |  Работа с администрацией ОУ:- Контроль над корректировкой календарно-тематического планирования учителями-предметниками- Работа с классными руководителями, психологом по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью психологического сопровождения в период участия в мониторинговых исследованиях. | методисты |
| 4.14. | Нормативная база:-Приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10-х, 11-х классах по русскому языку и математике».- Контроль выполнения требований, предъявляемых к учебной нагрузке учащихся 10-х классов. | Ноябрь(этап реализации проекта) | ОО |
| 4.15. | Работа с учащимися:- Консультационная работа.- Проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике.-Контрольные работы по русскому языку и математике по текстам муниципалитета в 10-х классах, в 11-х классах. | Учителя-предметники, координатор проекта,  |
| 4.16. | Методическая работа:-составление контрольных работ по математике и русскому языку для 10 и 11 классов.- Анализ причин появления ошибок, которые наиболее часто допускают учащиеся по русскому языку и математике.- Памятка по составлению анализа типичных ошибок. | МКУ «ИМЦ» |
| 4.17. | Нормативная база: - Приказ «О проведении контрольных работ за 1 полугодие».-Приказ «Об организации контроля за соответствием содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов». | Декабрь(промежуточный контроль)ОО | ОО |
| 4.18. | Работа с учащимися:- контрольные работы за 1 полугодие в 10-х классах по русскому языку (18.12.2013 г) и математике (20.12.2013 г), в 11-х по русскому языку и математике (20.12.2013г. и 18.12.2013г)  | Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| 4.19. | Работа с родителями:- Классные собрания по результатам мониторинга в первом полугодии.-Индивидуальное консультирование по сопровождению мониторинговых исследований. | Администрация ОУ, классные руководители |
| 4.20. | Методическая работа:- Круглый стол для заместителей руководителей по УВР «Выявление организационно-педагогических, организационно-методических, психолого-педагогических условий повышения качества образования». | Январь(аналитический этап) | Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| 4.21. | Аппаратное совещание: - Анализ результатов мониторинговых исследований: сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. (Координатор проекта).-Эффективность управления методической работой в ОУ по переподготовке педагогических кадров в рамках участия в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками старшей школы общеобразовательных программ»  | Отдел образования |
| 4.22. | Нормативная база: -Приказ «Об итогах реализации проекта в первом полугодии». | Отдел образования |
| 4.23. | Работа с учащимися:- Информационный стенд «Мониторинг освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»;- Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися (группа «Риск»);- Контроль за работой учащихся в группе «Риск». | Администрация ОУ, учителя-предметники |
| 4.24. | Работа с администрацией ОУ:- Организация внутришкольного контроля за деятельностью педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам. | Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| 4.25. |  Нормативная база: -приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10-х, 11-х классах по русскому языку и математике». | Февраль(аналитический этап) | ОО |
| 4.26. | Работа с родителями:Выездные родительские собрания «Для чего необходимо участие в проекте?» | Специалисты, методисты |
| 4.27. | Аппаратное совещание:«Об итогах контрольных работ за 1 полугодие по русскому языку и математике в рамках участия в проекте. Аналитическая деятельность администрации ОУ».  | ОО, администрация ОУ,  |
| 4.28. | Методическая работа:- Рекомендации «Аналитическая деятельность педагога».- Проведение семинара заместителей руководителей по УВР «Индивидуальный маршрут учащегося как значимый фактор для формирования положительных результатов на итоговой аттестации». | ОО, учителя-предметники |
| 4.29. | Работа с учащимися:Собеседование «Участие в проекте – залог успешной сдачи государственной (итоговой) аттестации».Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета по русскому языку и математике в 10, 11-х классах (10-15.03.2014г ; 24.02 – 01.03.2014г.). | ОУ, классные руководители, психологи |
| 4.30. | Нормативная база: - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований.- Памятка для учащихся по снятию состояния тревожности в период участия в мониторинговых мероприятиях. | Март(контрольно – коррекционный этап) |  |
| 4.31. | Работа с учащимися:-Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета в 10 –х классах по русскому языку и математике (10-15.03.2014г).-Выполнение индивидуальных маршрутов.- Рекомендации по подготовке к ЕГЭ.- Работа учащихся с заданиями различной сложности. | Администрация ОУ, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи |
| 4.32. | Аппаратное совещание: О проведении итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 10-х классах и пробном ЕГЭ выпускников 11 класса. | Апрель -Май(контрольно- коррекционный этап) | ОО |
| 4.33. | Нормативная база: - Приказ «О проведении итоговых контрольных работ в рамках реализации участия в проекте».- Приказ «О проведении пробных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ». | ОО |
| 4.34. | Работа с учащимися:- Проведение итоговой контрольной работы по математике и русскому языку в 10 -х классах (13, 16.05.2014г).-Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 11- х экспериментальных классах в форме и по материалам ЕГЭ.- Проведение контрольных работ по допуску к ЕГЭ в ОУ района (по плану ОУ). | РОО, администрация ОУ, специалисты, методисты |
| 4.35. | Методическая работа:- Аналитическая работа учителей-предметников по итогам проведенных работ.- Индивидуальная консультация «Работа над ошибками». | Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| 4.36. | Работа с родителями:- родительские собрания по итогам участия в проекте. Динамика образовательных результатов учащихся.- Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований.- Портфолио учащихся как показатель личностных достижений. | Администрация ОУ |
| 4.37. |  Совещание с завучами по УВР - О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций. | Июнь(заключительный этап) | Позднякова В.В. |
| 4.38. | Нормативная база:-Сводный отчет по итогам анализа результатов реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». - Приказ «Об итогах реализации мероприятий проекта». | Дружинин А.В.Руководители ОУ |
| 4.39. | 3.Методическая работа. -Рекомендации для педагогов по внедрению системы мониторинговых мероприятий по реализации проекта.- Памятка по проведению аналитической работы по итогам участия в проекте педагогов, администрации, районного методического кабинета. | Дружинин А.В.Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| **5. Информирование о проведении проекта** |
| 5.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки проекта. | весь период | Дружинин А.В.Полянина Е.А. |
| 5.2. | Подготовка и проведение совещаний по тематике проекта с участием руководителей образовательных учреждений: «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». | ноябрь | Дружинин А.В. |
| 5.3. | Инструктивное совещание с ЗУВР. | Сентябрь-октябрь | Полянина Е.А. |
| 5.4 | Доведение до образовательных учреждений контрольно-измерительных материалов. | весь период | Дружинин А.В.Полянина Е.А.Городецкая Т.А. |
| 5.5. | Встречи, беседы с обучающимися 10 классов общеобразовательных школ. | весь период | Дружинин А.В. |
| **6. Подведение итогов и анализ** |
| 6.1 | Отчеты образовательных учреждений о результатах реализации проекта | май | Дружинин А.В.Руководители ОУ |
| 6.2 | Подготовка и предоставление в министерство образования сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проекта. | май | Дружинин А.В. |