Приложение 2

к приказу отдела образования

от 05.09.2013г. №71/2

**План**

**по внедрению проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2013-2014 учебном году**

**в Курманаевском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| **Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Корректировка целей и задач проекта. | Май-август | Дружинин А.В.  Полянина Е.А. |
| 1.2. | Анализ кадрового потенциала общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте. | август | Городецкая Т.А.  Полянина Е.А. |
| 1.3. | Анализ учебных планов, программно-учебного и методического обеспечения общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте. | август | Дружинин А.В.  Позднякова В.В. |
| 1.4. | Анализ технического обеспечения образовательного процесса. | август | Дружинин А.В.  Городецкая Т.А. |
| 1.5. | Контроль за выполнением плана мероприятий по реализации проекта. | весь период | специалисты,  методисты,  руководители ОУ |
| **2. Ресурсное и финансовое обеспечение проекта** | | | |
| 2.1. | Планирование финансового обеспечения проекта. | август | Долженкова О.Н. Дружинин А.В. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение проекта** | | | |
| 3.1. | Доведение приказов, инструкций по реализации проекта. | весь период | Дружинин А.В. |
| 3.2. | Издание приказов по отделу образования. | весь период | Щеглова М.Е.  Дружинин А.В. |
| **4. Организация обучения** | | | |
| 4.1 | Участие в обучающих семинарах  регионального уровня. | по графику МО | Дружинин А.В.  Позднякова В.В. |
| 4.2. | Организация семинаров для учителей-предметников по теме проекта. | по плану работы ОО | Дружинин А.В.  Позднякова В.В.  Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| 4.3. | Организация консультаций с учителями-предметниками. | по плану работы ОО | Дружинин А.В.  Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| 4.4. | Обеспечение информационной, научно-методической поддержки педагогов района, участвующих в проекте. | весь период | Позднякова В.В.  Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| 4.5. | Совещание с завучами по УВР   1. О вхождении в мониторинг 10-х классов ОУ Курманаевского района. 2. Продолжение мониторинга в 11 классах ОУ Утверждение плана по реализации мероприятий проекта. Опыт, перспективы | Август- сентябрь  (этап реализации проекта) | Позднякова В.В. |
| 4.6. | Работа с учащимися:  - Контроль за информационно-подготовительной работой.  - Знакомство учащихся с целями, задачами, этапами, результатами участия в проекте. |  | Учителя - предметники |
| 4.7. | Работа с родителями:  - Знакомство родителей с целями, задачами, этапами, результатами проекта.  - Задачи, стоящие перед школой, родителями по реализации мероприятий проекта. | Администрация ОУ, классные руководители |
| 4.8. | Методическая работа:  - Подготовка учителей русского языка и математики к участию в проекте.  - Аналитическая деятельность педагогических коллективов по результатам участия в проекте.  -консультационная работа по корректировке календарно- тематического планирования. | Дружинин А.В.  Позднякова В.В.  Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| 4.09. | Совещание с завучами по УВР  О ходе выполнения запланированных в индивидуальных маршрутах мероприятий. Заслушать директоров Лабазинской и Михайловской средних школ | Октябрь  (этап реализации проекта) | Муниципальный координатор проекта, директор МКУ «ИМЦ» |
| 4.10. | Нормативная база:  - Приказ «Об итогах диагностических работ в 10-х, 11-х классах»  - Приказ «О командировании учителей в Оренбург для участия в семинарах, курсах, учебе». |  |
| 4.11. | Работа с учащимися:  - Работа по индивидуальным образовательным маршрутам  - Корректировка знаний | Учителя - предметники |
| 4.12. | Работа с родителями:  - Классные собрания по итогам диагностических контрольных работ  - Индивидуальная работа с родителями по вопросам корректировки умений учащихся;  - Информационный стенд «Педагогическое сопровождение ученика в период вхождения в проект». | Администрация ОУ, классные руководители |
| 4.13. | Работа с администрацией ОУ:  - Контроль над корректировкой календарно-тематического планирования учителями-предметниками  - Работа с классными руководителями, психологом по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью психологического сопровождения в период участия в мониторинговых исследованиях. | методисты |
| 4.14. | Нормативная база:  -Приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10-х, 11-х классах по русскому языку и математике».  - Контроль выполнения требований, предъявляемых к учебной нагрузке учащихся 10-х классов. | Ноябрь  (этап реализации проекта) | ОО |
| 4.15. | Работа с учащимися:  - Консультационная работа.  - Проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике.  -Контрольные работы по русскому языку и математике по текстам муниципалитета в 10-х классах, в 11-х классах. | Учителя-предметники, координатор проекта, |
| 4.16. | Методическая работа:  -составление контрольных работ по математике и русскому языку для 10 и 11 классов.  - Анализ причин появления ошибок, которые наиболее часто допускают учащиеся по русскому языку и математике.  - Памятка по составлению анализа типичных ошибок. | МКУ «ИМЦ» |
| 4.17. | Нормативная база:  - Приказ «О проведении контрольных работ за 1 полугодие».  -Приказ «Об организации контроля за соответствием содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов». | Декабрь  (промежуточный контроль)  ОО | ОО |
| 4.18. | Работа с учащимися:  - контрольные работы за 1 полугодие в 10-х классах по русскому языку (18.12.2013 г) и математике (20.12.2013 г), в 11-х по русскому языку и математике (20.12.2013г. и 18.12.2013г) | Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| 4.19. | Работа с родителями:  - Классные собрания по результатам мониторинга в первом полугодии.  -Индивидуальное консультирование по сопровождению мониторинговых исследований. | Администрация ОУ, классные руководители |
| 4.20. | Методическая работа:  - Круглый стол для заместителей руководителей по УВР «Выявление организационно-педагогических, организационно-методических, психолого-педагогических условий повышения качества образования». | Январь  (аналитический этап) | Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| 4.21. | Аппаратное совещание:  - Анализ результатов мониторинговых исследований: сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. (Координатор проекта).  -Эффективность управления методической работой в ОУ по переподготовке педагогических кадров в рамках участия в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками старшей школы общеобразовательных программ» | Отдел образования |
| 4.22. | Нормативная база:  -Приказ «Об итогах реализации проекта в первом полугодии». | Отдел образования |
| 4.23. | Работа с учащимися:  - Информационный стенд «Мониторинг освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»;  - Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися (группа «Риск»);  - Контроль за работой учащихся в группе «Риск». | Администрация ОУ, учителя-предметники |
| 4.24. | Работа с администрацией ОУ:  - Организация внутришкольного контроля за деятельностью педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам. | Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| 4.25. | Нормативная база:  -приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10-х, 11-х классах по русскому языку и математике». | Февраль  (аналитический этап) | ОО |
| 4.26. | Работа с родителями:  Выездные родительские собрания «Для чего необходимо участие в проекте?» | Специалисты, методисты |
| 4.27. | Аппаратное совещание:  «Об итогах контрольных работ за 1 полугодие по русскому языку и математике в рамках участия в проекте. Аналитическая деятельность администрации ОУ». | ОО, администрация ОУ, |
| 4.28. | Методическая работа:  - Рекомендации «Аналитическая деятельность педагога».  - Проведение семинара заместителей руководителей по УВР «Индивидуальный маршрут учащегося как значимый фактор для формирования положительных результатов на итоговой аттестации». | ОО, учителя-предметники |
| 4.29. | Работа с учащимися:  Собеседование «Участие в проекте – залог успешной сдачи государственной (итоговой) аттестации».  Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета по русскому языку и математике в 10, 11-х классах (10-15.03.2014г ; 24.02 – 01.03.2014г.). | ОУ, классные руководители, психологи |
| 4.30. | Нормативная база:  - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований.  - Памятка для учащихся по снятию состояния тревожности в период участия в мониторинговых мероприятиях. | Март  (контрольно – коррекционный этап) |  |
| 4.31. | Работа с учащимися:  -Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета в 10 –х классах по русскому языку и математике (10-15.03.2014г).  -Выполнение индивидуальных маршрутов.  - Рекомендации по подготовке к ЕГЭ.  - Работа учащихся с заданиями различной сложности. | Администрация ОУ, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи |
| 4.32. | Аппаратное совещание:  О проведении итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 10-х классах и пробном ЕГЭ выпускников 11 класса. | Апрель -Май  (контрольно- коррекционный этап) | ОО |
| 4.33. | Нормативная база:  - Приказ «О проведении итоговых контрольных работ в рамках реализации участия в проекте».  - Приказ «О проведении пробных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ». | ОО |
| 4.34. | Работа с учащимися:  - Проведение итоговой контрольной работы по математике и русскому языку в 10 -х классах (13, 16.05.2014г).  -Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 11- х экспериментальных классах в форме и по материалам ЕГЭ.  - Проведение контрольных работ по допуску к ЕГЭ в ОУ района (по плану ОУ). | РОО, администрация ОУ, специалисты, методисты |
| 4.35. | Методическая работа:  - Аналитическая работа учителей-предметников по итогам проведенных работ.  - Индивидуальная консультация «Работа над ошибками». | Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| 4.36. | Работа с родителями:  - родительские собрания по итогам участия в проекте. Динамика образовательных результатов учащихся.  - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований.  - Портфолио учащихся как показатель личностных достижений. | Администрация ОУ |
| 4.37. | Совещание с завучами по УВР  - О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций. | Июнь  (заключительный этап) | Позднякова В.В. |
| 4.38. | Нормативная база:  -Сводный отчет по итогам анализа результатов реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ».  - Приказ «Об итогах реализации мероприятий проекта». | Дружинин А.В.  Руководители ОУ |
| 4.39. | 3.Методическая работа.  -Рекомендации для педагогов по внедрению системы мониторинговых мероприятий по реализации проекта.  - Памятка по проведению аналитической работы по итогам участия в проекте педагогов, администрации, районного методического кабинета. | Дружинин А.В.  Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| **5. Информирование о проведении проекта** | | | |
| 5.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки проекта. | весь период | Дружинин А.В.  Полянина Е.А. |
| 5.2. | Подготовка и проведение совещаний по тематике проекта с участием руководителей образовательных учреждений:  «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». | ноябрь | Дружинин А.В. |
| 5.3. | Инструктивное совещание с ЗУВР. | Сентябрь-октябрь | Полянина Е.А. |
| 5.4 | Доведение до образовательных учреждений контрольно-измерительных материалов. | весь период | Дружинин А.В.  Полянина Е.А.  Городецкая Т.А. |
| 5.5. | Встречи, беседы с обучающимися 10 классов общеобразовательных школ. | весь период | Дружинин А.В. |
| **6. Подведение итогов и анализ** | | | |
| 6.1 | Отчеты образовательных учреждений о результатах реализации проекта | май | Дружинин А.В.  Руководители ОУ |
| 6.2 | Подготовка и предоставление в министерство образования сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проекта. | май | Дружинин А.В. |